| 鹤山市2020年本级预算项目事前绩效评审专家组综合评价报告汇总表（41项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制表单位：广东省南方绩效评价中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期：2019-12-15 |  | （单位：万元） |  |  |
| 序号 | 原编号 | 申报单位 | 项目 名称 | 单位申 请金额 | 专家建 议金额 | 核减 金额 | 核减率% | 是否立项 |  | 核定绩效目标 | 专家综合意见（建议安排资金） | 主管业务科室 | 备注 |
| 1 | 编号1 | 鹤山市自然资源局 | 鹤山市第三次全国土地调查服务招标项目 | 171.315 | 171.315 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：完成“鹤山市第三次全国土地调查工作”规划中2020年度工作目标。确保“鹤山市第三次全国土地调查工作”整体目标的实现。 2.年度具体绩效指标： （1）完成第三年要求的组织实施和宣传培训工作； （2）组织参与省、市、县三级专业培训活动均不低于4次，每次不低于3天； （3）完成第三次全国土地调查第三年服务工作目标任务100%，第三次全国土地调查服务工作成果符合国家验收标准100%； （4）完成专项用地调查中耕地等别评价工作； （5）完成县级统一时点更新217平方公里任务100%； （6）完成县级土地数据统计、输出和成果报告编制，包括数据库成果和文字成果（各类调查报告）100%； （7）完成图件编制工作100%。 | 该项目单位提供的总体项目方案清晰，目标明确，支撑材料充分，预算清单比较完善。资金支出与项目实施的绩效目标、绩效指标基本相关。 经项目走访，该项目实施周期为3年（2018～2020年）。该项目招标合同总金额为1250.1万元，其中：2018年已支付375.03万元，2019年已支付657.45万元。2020年作为该项目实施期最后一年，按招标合同应支付171.315万元。因此，专家同意项目单位申报金额 综上，专家组建议该项目安排预算171.315万元。 | 农业股 | 根据实地走访修正 |
| 2 | 编号2 | 鹤山市自然资源局 | 鹤山市房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记项目 | 377.33 | 377.33 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：按期完成鹤山市房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记管理软件开发、调查和确权工作。 2.年度具体绩效指标： （1）完成鹤山市房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作信息化软件符合国家验收标准； （2）鹤山市房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记成果符合国家验收标准； （3）2020年3月基本完成鹤山市房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作； （4）2020年6月完成鹤山市房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作； （5）群众满意度≥90%。 | 该项目单位申报概算金额与绩效目标、指标基本相关；该项目申报市财政预算377.33万元，项目概算依据材料比较充分，符合鹤山市政府对《关于申请开展鹤山市房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费的请示文件》的批复“会议研究并同意安排专项资金1409.8 万元，专项用于房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作。其中，市财政负担419.2万元，在2019 年市自然资源局国有土地使用权出让业务费中统筹调整解决”的相关规定。经实地走访2019年已安排40万元，按合同2020年申请经费377.33万元，余额2021年申请。 综上，专家组建议该项目安排预算资金377.33万元。 | 农业股 | 根据实地走访修正 |
| 3 | 编号3 | 鹤山市不动产登记中心 | 鹤山市2017-2018不动产登记档案数字化建设项目(二期) | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：按期实现鹤山市2017-2018不动产登记档案16000卷的档案整理及数字化。 2.年度具体绩效指标： （1）完成归档整理18818卷； （2）完成文件扫描超1百万页，并确保图像清晰与完整； （3）提高查档速度100%以上； （4）在4个月内完成第二期项目； （5）群众对不动产工作满意度超过96%。 | 该项目单位申报概算金额与绩效目标、指标基本相关。该项目申报概算49.4万元，是完成鹤山市2017-2018不动产登记档案16000卷的档案整理及数字化项目的第二期工程，概算依据第一期建设的经验测算得出，较为合理全面。该项目的开展有利于顺利完成整体项目，能确保财政资金发挥最大的效益。 综上，专家组建议该项目安排预算资金49.4万元。 | 农业股 |  |
| 4 | 编号4 | 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 | 沙坪河水利枢纽管理中心污水管网及环境整治工程 | 280 | 0 | 280 | 100% | 否 |  | 经评审，专家组建议该项目暂缓立项。 | 沙坪河水利枢纽管理中心污水管网及环境整治工程是对沙坪河水利枢纽管理中心污水管网及环境整治工程，为改善周边区域污水管网因距离市政污水管网较远无法收集处理。该工程实现污水收集和处理工作，起到雨污分流及改善周边环境的重要作用。 该项目已报市发改局纳入2020年基建计划，暂未批复，项目立项依据不充分。 经评审，专家组建议该项目暂缓立项。 | 农业股 |  |
| 5 | 编号5 | 鹤山市水利工程项目管理所 | 鹤山市石寮水库除险加固工程 | 390 | 0 | 390 | 100% | 否 |  | 经评审，专家组建议该项目暂缓立项。 | 鹤山市石寮水库除险加固工程是对石寮水库进行加固改造，以保证大坝的安全运行，提升水库的兴利效益功能，保障人民群众的生命财产安全，增强社会经济、环境、生态等综合效益等。 该项目依据《广东省水利厅转发水利部办公厅关于进一步做好水库大坝安全鉴定工作的通知》（粤水建管函〔2018〕1171号）等文件立项，立项文件依据与实施内容不完全一致，经实地走访，该项目未见有关部门同意立项文件或立项批复，立项依据不充分。专家建议项目单位做好前期立项工作后，再申报财政资金。 经评审，专家组建议该项目暂缓立项。 | 农业股 | 根据实地走访修正 |
| 6 | 编号6 | 鹤山市农业农村局 | 发展“一村一品、一镇一业”配套建设资金 | 140 | 140 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：建成2条主导产业突出、区域特色优势明显、市场前景较好，组织化程度较高、农民增收效果显著的“一村一品”示范村。 2.年度具体绩效指标： （1）建成“一村一品”示范村2条； （2） 补偿发放的合规性100%； （3）补偿资金发放的及时性100% （4）被扶持产业的产值提高30%以上； （5）参与项目的农民收入比未参与项目农民提高10%； （6）扶持对象满意度 ≥85%； （7）涉及农民满意度 ≥85%。 | 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标相关。根据江农农〔2019〕288号文件要求，鹤山市“一村一品”示范村建设任务为4条村，建设时间为2020年-2021年，每条村安排资金约100万元，建设资金按市、县3：7的比例筹集建设。 经项目走访，鹤山市计划2020年、2021年各建设“一村一品”示范村2条，县级配套建设资金为70万元/村，即2020年需要“一村一品、一镇一业”配套建设资金为140万元。专家同意申报资金，并建议项目单位要进一步制定和落实项目实施计划、加强对资金日常支出的监管，保证资金进度和建设任务按时完成。 综上，专家组建议该项目安排预算资金140万元。 | 农业股 | 根据实地走访修正 |
| 7 | 编号7 | 鹤山市农业农村局 | 省、市现代农业产业园创建资金 | 400 | 380 | 20 | 5% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：创建1个市级现代农业产业园；种养、加工、流通、研发功能比较齐全。 2.年度具体绩效指标： （1）1个市级现代农业产业园； （2）1个农产品实现“三品一标”认证； （3）获商标、品牌认定，鹤山红茶地理标志产品授权使用； （4）现代化茶叶加工基地带动农户60户以上； （5）建设生态有机茶园300亩； （6）引进茶树新品种1个； （7）群众满意度≧95%。 | 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标基本相关。该项目申报预算资金400万元，经项目走访，根据2019年该项资金使用情况，专家建议如下： 1.该项目2019年总安排资金400万元（其中：茶叶产业园200万元、现代农业示范区200万元），至年底拟使用20万元，结余380万元；2019年项目目标未完成。 2.该项目2020年建设任务还未确定，还处在摸底、调研阶段，申报预算资金实施内容不明确，绩效目标、绩效指标不明确。 3.项目单位应继续完成2019年项目任务，考虑到2019年底未使用资金财政收回，建议安排380万元以完成2019年设定任务。 综上，专家组建议该项目安排资金380万元。 | 农业股 | 根据实地走访修正 |
| 8 | 编号8 | 鹤山市林业局 | 鹤山市森林小镇建设 | 100 | 0 | 100 | 100% | 否 |  | 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 该项目单位申报鹤山市森林小镇建设项目，其提供的文件依据是《关于宅梧镇平湖区亲水平台工程批复》（鹤发改资〔2019〕116号），其文件批复的建设内容为宅梧镇平湖区亲水平台工程。 该项目申报名称与项目实施内容不一致，按照财政资金预算绩效管理的要求，该项目立项依据不充分。建议项目单位按照文件批复内容及名称申报项目预算资金。 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 农业股 | 根据实地走访修正 |
| 9 | 编号9 | 鹤山市林业局 | 鹤山市森林生态综合示范园建设 | 100 | 0 | 100 | 100% | 否 |  | 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 该项目单位申报鹤山市森林生态综合示范园建设项目，其提供的文件依据是《关于2019年鹤山市双合镇林下经济示范基地建设工程的批复》（鹤发改资〔2019〕118号），其文件批复的建设内容为双合镇林下经济示范基地建设工程。 该项目申报名称与项目实施内容不一致，按照财政资金预算绩效管理的要求，该项目立项依据不充分。建议项目单位按照文件批复内容及名称申报项目预算资金。 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 农业股 | 根据实地走访修正 |
| 10 | 编号10 | 鹤山市林业局 | 鹤山市林下经济示范基地建设 | 100 | 20 | 80 | 80% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：林下种茶树、乡土阔叶树等经济林培育和部分基础设施建设工程完成。 2.年度具体绩效指标： （1）完成林下种茶树、乡土阔叶树等经济林培育工程约150亩； （2）完成的150亩工程全部符合相关工程质量标准； （3）150亩工程全部在2020年底完成； （4）创造就业岗位4个； （5）100%推进生态可持续发展； （6）造林及抚育技术服务满意度100%。 | 该项目建设内容为植物种植、基础设施建设等。其中植物种植包括乔木、小乔木和中药材品种，种植品种为勐海大叶种和南洋楹，种植面积为175.88亩。基础设施建设包括补建长度为320米、宽为3.5米的车行道及沿新建道路修建的排水沟。项目概算为218.34万元，项目建设期为两年（2019至2020年）。 该项目申报预算金额与设定绩效目标、绩效指标基本吻合。项目为延续安排项目，属于省级转移资金支付。经项目走访，2019年已安排资金100万元，但到目前为止，未完成支付，项目计划2020年完成其中的150亩，现申请剩余资金100万元， 综上所述，专家组建议项目2020年安排预算金额为20万元。 | 农业股 | 根据实地走访修正 |
| 11 | 编号11 | 鹤山市科工商务局 | 外经贸发展资金 | 200 | 120 | 80 | 40% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：促进鹤山市外贸稳定发展，帮助企业积极开拓境外市场，尤其是除美国以外的境外市场，降低企业出口风险，增强小微企业抗风险能力，完成全年进出口考核目标。 2.年度具体绩效指标： （1）扶持企业数量不少于22家； （2）2020年底前按时发放补贴比例100%； （3）企业参展成本同比有所下降； （4）完成市政府下达的进出口考核指标； （5）稳定全市经济发展，增强小微企业抗风险能力； （6）服务对象满意度达95%以上。 | 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标相关。该项目单位申报资金200万元，包括：开拓市场80万元（对企业境外认刊费用支持6万元、参加重点境外展览54万元、重点国家展会支持20万元），补贴企业投保进出口信用保险120万元（短期进出口信用保险90万元、平台类保险10万元、新兴国际市场类保险20万元）。 经项目走访，该申报单位提出的概算论证材料不够完善，计算依据均为预计，部分经费预算缺乏公共财政理论支撑；从项目绩效指标看，2020年计划扶持企业数量不少于22家，扶持的是哪种类型也未有明确表述。因此，考虑本级财力情况，我们建议在去年资金安排100万元的基础上增加20%，并允许各项目之间调节使用。 综上，专家组建议该项目安排预算资金120万元。 | 工贸股 | 根据实地走访修正 |
| 12 | 编号12 | 鹤山市科工商务局 | 企业扶持资金项目评审、评估费 | 35 | 15 | 20 | 57% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：落实中央、省、江门市有关企业扶持专项资金优惠政策，促进企业高质量发展。 2.年度具体绩效指标： （1）完成评审、评估次数15次； （2）按时完成评估、评审工作，保证项目顺利推进； （3）评审效果好，实现有效投诉次数为0； （4）保证扶持资金安排、使用公平、公正、公开； （5）及时、足额、准确拨付扶持资金到符合条件的企业； （6）服务对象满意度为100%。 | 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标相关。该项目单位申请预算资金35万元，即评审、评估次数15次，每次2.3万元左右，主要用于：专家劳务费、交通差旅费、资料费、咨询费、资料印刷费、税金等。 专家组认为，申办单位提出的预算比较笼统，建议每次评审按5位专家、每位专家劳务费1000元的标准计算，共5000元，其它费用控制在5000元以内，即每次评审费用1万元。15个项目评审、评估共15万元。 综上，专家组建议该项目安排预算金额15万元。 | 工贸股 |  |
| 13 | 编号13 | 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 | 江门北-盐田港铁路货运班列补贴实施方案 | 150 | 150 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：促进鹤山市外贸稳定发展，帮助企业降低物流成本，增强企业竞争力，努力完成全力进出口指标。 2.年度具体绩效指标： （1）稳定全市经济发展，确保100%完成进出口指标； （2）确保盐田港货柜数量增长1%以上； （3）补贴20GP货柜运费200元/柜； （4）补贴40GP货柜运费400元/柜； （5）补贴其他柜型货柜运费400元/柜； （6）服务对象满意度不低于98%。 | 该项目单位申报概算金额与绩效目标、指标基本相关。该项目申报预算150万元，用于对2019年1月1日起承接从江门北到盐田港并在江门北站使用盐田铁路班列且遵守铁路货物发运规则的物流运营企业进行补贴，补贴标准分三个级别，即：20GP货柜，补贴运费200元/柜；40GP及其他货柜，补贴运费400元/柜。项目概算依据材料充分，预算较为合理。 综上，专家组建议该项目安排预算资金150万元。 | 工贸股 |  |
| 14 | 编号14 | 鹤山市政务服务数据管理局 | 鹤山市政府微信公众号运营经费 | 30 | 30 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：保障微信公众号鹤山政府网及时更新、正常运行，不出现安全、泄密事故等严重问题。 2.年度具体绩效指标： （1）微信公众号鹤山政府网推送信息量每周不少于3次； （2）及时采写编发鹤山市政府政务类信息，实效不超过4小时； （3）推动政务新媒体健康有序发展，维护与提升政府形象和公信力； （4）微信公众号鹤山政府网正常运行率100%； （5）社会大众满意度≥95%。 | 该项目单位申报概算金额与绩效目标、指标基本相关。该项目申报预算30万元，用于1.微信公众号鹤山政府网日常运营维护15万元；2.采写编发鹤山市政府政务类信息15万元。项目预算依据鹤山市政府对关于申请“鹤山政府网”微信公众号运营经费的请示批复，材料稍显不足，建议增加提供往年度详细的预算支出情况。 综上，专家组建议该项目安排预算资金30万元。 | 工贸股 |  |
| 15 | 编号15 | 鹤山市政务服务数据管理局 | 鹤山市政府网站集约化管理项目 | 40 | 40 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：保障鹤山市政府网站各栏目及时更新、正常运行，不出现安全、泄密事故等严重问题。 2.年度具体绩效指标： （1）网站首页连通率超过95%； （2）网站动态要闻类栏目更新频率每两周至少更新一次； （3）推动政务新媒体健康有序发展，维护与提升政府形象和公信力； （4）网站每个工作日不少于10篇更新发布量； （5）网站网监测考核 符合《江门市2020年度政府网站与政务新媒体考评方案》（待发）的各项指标要求； （6）社会大众满意度≥95%。 | 该项目单位申报概算金额与绩效目标、指标基本相关；该项目申报预算40万元，用于：1. 鹤山市政府网站内容保障20万元；2. 鹤山市政府网站运行监控10万元；3. 鹤山市政府网站安全保障10万元。该项目预算依据鹤山市政府的《领导批示件：2004关于申请我市政府网站集约化项目工作经费的请示》文件制定，材料稍显不足，建议增加提供往年度财政资金的利用率、支持率等情况。 综上，专家组建议该项目安排预算资金40万元。 | 工贸股 |  |
| 16 | 编号16 | 鹤山市鹤城供销合作社 | 新供销再生资源回收中转站建设项目 | 26 | 16 | 10 | 38.46% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：充分利用财政资金完成建设与完善再生资源回收网点一个，增强农民参与生活垃圾治理的责任感和积极性，促进资源循环和高效利用，逐步改善城乡生态环境。 2.年度具体绩效指标： （1）完成建设再生资源回收网点1个； （2）项目验收合格率100%； （3）通过加强宣传引导，提高垃圾分类知晓率、参与率和投放准确率80%以上； （4）供销社的社会影响力比上年有所提升； （5）农民参与生活垃圾治理的责任感和积极性比上年有所增强； （6）再生资源回收中转站持续发挥效益； （7）群众满意度95%以上。 | 该项目单位申报概算金额与绩效目标、指标基本相关；该项目申报预算42万元用于：1.出设计图、预算书1.3万元；2.预算审核，工程邀标1.05万元；3.聘请监理公司1万元；4.建设装修新供销再生资源回收中转站38.65万元。项目概算较清晰，依据较合理，但可以适当降低装修标准以节省建设费用。 该项目依据的文件中，没有明确的项目资金来源指引，考虑到基层供销社的性质和特点，结合是市本级财力情况，建议本级财政给予一定的资金支持，剩余资金由项目单位积极争取上级资金和部分自筹。 综上，专家组建议该项目安排预算资金16万元。 | 工贸股 | 根据实地走访修正 |
| 17 | 编号17 | 鹤山市沙坪供销合作社 | 新供销特色农产品旗舰店建设项目 | 40 | 40 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：鹤山市沙玶镇建设一家农产品特色旗舰店，目标要求达到当年建设完成，资金使用率达到100％，项目验收合格、项目成本的控制在预算范围内，提升供销社影响力，建立产销对接机制。 2.年度具体绩效指标： （1）建设1间农产品经营旗舰店； （2）项目验收合格率100%； （3）实现市县社有企业与基层社业务对接100%； （4）市县冷链流通现代化水平比上年提高； （5）资金到位率、使用率100%； （6）农产品产销对接、平稳运行、保障市场供应的长效机制持续增长； （7）服务对象满意度100%。 | 该项目单位申报预算金额与项目绩效目标、指标基本相关。根据鹤府办函 (2018) 35号及江府办函(2015)23号文件要求，根据市本级财力情况，考虑到供销合作社性质的特殊性和建设农产品经营旗舰店的必要性，专家建议给予40万元的资金支持。 综上，专家组建议该项目2020年安排预算资金40万元。 | 工贸股 | 根据联席会修正 |
| 18 | 编号18 | 鹤山市土地储备中心 | 土地管理专项经费 | 30 | 30 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：加强储备土地的管理，防止储备土地受到侵害和占用，保持净地，为政府供地提供必要保障。 2.年度具体绩效指标： （1）管理桩位、土地整理完成率100%； （2）测绘验收、桩位验收指标合格率100%； （3）2020年12月完成100%； （4）达到测绘法标准100%； （5）产权明晰、无争议，实现率100%； （6）保证净地供应要求100%； （7）使用者满意度100%。 | 该项目单位申报预算金额与项目绩效目标、指标基本相关。该项目根据财综2018-8号、国土资规2017-17号等文件立项，项目立项的依据不充分，不可替代性依据不足，但考虑到当前土地管理任务重、管理人员少，专家建议给予30万元的财政资金支持，以保证该项职能工作的顺利开展。 综上，专家组建议该项目2020年安排预算资金30万元。 | 工贸股 | 根据联席会修正 |
| 19 | 编号19 | 江门市生态环境局鹤山分局 | 入河排污口常规监测 | 60 | 42 | 18 | 30% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：通过开展入河排污口监测，全面掌握鹤山市2020年度各类污染源污染物入河排放状况，为核算各类污染源污染物产排量和污染源普查提供基础数据支撑，为水环境质量提供支撑。 2.年度具体绩效指标： （1）完成入河排污口监测数量100个； （2）完成入河排污口监测指标10项； （3）监测时段：丰水期、枯水期各1次； （4）入河排污口水质情况了解度100%； （5）持续提供入河排污口水质情况数据100%； （6）服务对象满意度100%。 | 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标基本相关。该项目为常规监测项目，属项目单位工作职能范围内容，本不应申请专项经费完成此职能工作内容。但该项目是由于机构改革移交的延续项目，因此，专家同意继续安排专项资金给予支持。 经项目走访，该项目单位为完成2019年度丰水、枯水2次监测目标任务，已与第三方监测机构签订了合同，合同金额为42万元。至今为止，已完成了2019年丰水监测目标任务，2019年枯水监测还未进行。 综上，专家组建议2020年该项目安排资金42万元。 | 工贸股 | 根据实地走访修正 |
| 20 | 编号20 | 江门市生态环境局鹤山分局 | 饮用水源规范化建设（突发环境事件应急预案编制） | 100 | 0 | 100 | 100% | 否 |  | 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 该项目是饮用水源规范化建设（突发环境事件应急预案编制）项目。该项目是根据《江门市集中式饮用水源地环境保护专项行动方案》（江府办函〔2018〕87号）、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关文件和法规申报预算资金立项，该项目立项依据不充分。 1.按照江府办函〔2018〕87号要求：“2019年11底前，完成所有县级及以上城市完成水源地环境保护专项整治”。已不属于2020年事项。 2.根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》编制鹤山市突发环境事件应急预案，属于项目单位职能范围工作内容。 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 工贸股 | 根据联席会修正 |
| 21 | 编号21 | 鹤山市社会保险基金管理局 | 城乡医疗保险财政补助经费 | 1532 | 1532 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：按照推进医保城乡一体化改革制度全覆盖和落实基本公共服务均等化总体目标要求，优化基本一年保险筹资机制，提升基本医疗保险待遇水平，进一步提高城乡居民参保意识，促进全民参保工作稳健开展，不断扩大城乡具体吗参保覆盖面。 2.年度具体绩效指标： （1）城乡居民参加基本医疗保险一档参保率≥98%； （2）城乡医疗参保人数大于237000人； （3）补助资金到位率100%； （4）提高参保人医疗报销待遇水平； （5）各级补助资金（包括中央、省、市、县）清算的顺利开展； （6）服务对象满意度100%。 | 该项目单位申报概算金额与绩效目标、指标基本相关；该项目申报预算1532万元用于补助参保人参加城乡医疗保险基金的财政补助。经项目走访，该项目2019年资金使用情况为预算安排1281万元，已全部支出目标。 经项目走访，项目单位提供了江门市财政局等5部门《转发财政部 人力资源社会保障部 医保局 税务总局关于编报2020年社会保险基金预算的通知》的文件，补助标准有一定幅度的提高。根据该项目以往资金的使用情况，综合考虑财政资金的利用率、支出率，专家建议按项目单位申报预算金额安排。 综上，专家组建议该项目安排预算资金1532万元。 | 社保股 | 根据实地走访修正 |
| 22 | 编号22 | 鹤山市人力资源和社会保障局 | 创业担保贷款贴息 | 200 | 120 | 80 | 40% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：通过对符合条件的创业项目的银行贷款进行贴息补贴，加快实施创新驱动发展战略，构建多元化的创业支持体系，构建有利于大众创业、万众创新蓬勃发展的政策环境。 2.年度具体绩效指标： （1）按季度完成补贴申请的审核、发放工作； （2）实际补贴发放金额高于2019年水平； （3）实际补贴人次不低于400次； （4）提升制度环境和公共服务体系，以创业带动就业； （5）通过专项扶植显著促进提升创新创业工作开展； （6）专项工作服务对象满意度≥90%。 | 该项目单位提供的政策性依据比较充分，但具体预算的支撑依据不充分。2018年专项支出136万元，2019年专项安排120万元，2020年增加预算的依据是根据文件指标上线测算的数字，而非根据实际工作情况预算的金额。因此增加专项投入的依据不充分，建议维持2019年120万元的水平不变。 另外在绩效目标设定方面，项目单位没有提供具体可量化可考察的指标。资金支出与具体绩效目标的完成情况很难对应。需要从实际工作情况中归纳设定相关量化指标。 综上，专家组建议2020年该专项安排资金120万元。 | 社保股 |  |
| 23 | 编号23 | 鹤山市民政局 | 加强社会组织能力建设 | 30 | 20 | 10 | 33% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：贯彻落实《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》的精神，推进社会组织管理制度改革，转变社会组织监管方式，有效实施监管，提升社会组织整体运行管理效果。 2.年度具体绩效指标： （1）完成社会组织成立、变更、注销业务档案材料数字化工作，计划120份/6万页； （2）完成社会组织抽查数量不少于3%，数量不低于9个； （3）按照实际申请离任审计、注销清算审计的社会组织数量，计划完成约23个； （4）完成全市社会组织负责人、财务人员培训量不低于530人次； （5）开展社会组织提供年度报告服务工作（范围涉及已登记310家组织）； （6）服务对象满意度≥90%。 | 该项目单位提供的政策性依据比较充分，资金支出情况比较详实。资金使用方向与绩效目标的设定内容相符合。该项目2019年实际支出20万元，但未提供具体的资金使用清单。作为一个延续性项目，无法判断2019年专项工作的内容与2020年工作内容之间的联系。另外相对2019年增加10万元预算的依据不足。因此建议维持2019年预算不变。 综上，专家组建议2020年该项目安排资金20万元。 | 社保股 |  |
| 24 | 编号24 | 鹤山市卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助金 | 93 | 93 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：2020年对鹤山市独生子女死亡或者伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻给予一定数额的特别扶助资金，完善生育政策，促进社会和谐稳定，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。 2.年度具体绩效指标： （1）扶助金发放率100%； （2）扶助金发放准确率100%； （3）发放及时性，按月发放100%； （4）群众知晓度≧95%； （5）服务对象满意度≧90%。 | 该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。建立和实施特别扶助制度，是完善生育政策，促进社会和谐稳定的具体实践，有利于缓解特殊计划生育家庭实际困难，有利于完善社会保障制度，体现社会公平。 根据该项目申报概算，目前全市独生子女死亡的父母有96人，每人每月补助1000元，独生子女残疾的父母有93人，每人每月补助800元。每人递增申请对象大约为20人，2020年申报预算248万元（其中江门负责总资金20%合计为49万元，其余由鹤山市、镇级按照财政分成比例承担，市级负责93万元，镇级负责106万元）。 综上，专家组建议该项目安排预算资金93万元。 | 社保股 | 根据联席会修正 |
| 25 | 编号25 | 鹤山市卫生健康局 | 适龄妇女两癌筛查经费 | 175.535 | 103 | 72.535 | 41% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：2020年度完成妇女免费两癌筛查任务，提高承担“两癌”检查人员培训覆盖率，提升适龄妇女对该项目的知晓度及健康水平。 2.年度具体绩效指标： （1）宫颈癌筛查人数1万人； （2）乳腺癌筛查人数1万人； （3）承担“两癌”检查人员培训覆盖率≧95%； （4）服务对象“两癌”防治知识知晓率≧80%以上； （5）受服务对象怀孕成功比例较往年提高5%； （6）受服务对象中晚期乳腺癌发病率下降10%，诊断结果符合率≧80%； （7）群众或服务对象对该项目满意度≧90%。 | 该项目申报预算金额与项目的绩效目标、绩效指标基本吻合，但项目支出计算依据不准确。根据项目单位所提交的佐证材料，专家组建议如下： 该项目2019年安排财政资金102.41万元，实际支出102.41万元，资金支出率100%，资金使用效益情况良好。该项目属于为提高全市妇女健康水平的民生项目，建议该项目预算年度资金安排维持上年水平。 综上，专家组建议2020年该项目安排资金103万元。 | 社保股 |  |
| 26 | 编号26 | 鹤山市卫生健康局 | 医养结合经费 | 40 | 40 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：把双合镇卫生院打造成一个高标准医养结合示范点，将养老中心建成集医疗、养老、护理、康复、休闲于一体的综合医养服务机构，实行绿色养老。 2.年度具体绩效指标： （1）入住床位数43张； （2）养老服务覆盖率3%； （3）通过建造功能室，吸引更多山区老人入院养老中心，增加双合镇卫生院收入达到收支平衡； （4）家庭养老照顾压力比上年有所缓解； （5）医养结合养老服务现状比上年改善； （6）服务对象及其家属满意度达到85%以上。 | 该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本一致。根据江府办〔2017〕17号文件精神，2020年鹤山市把双合镇作为医养结合试点单位，双合镇卫生院通过政府购买服务形式，外聘生活保洁及管理等护理服务，该项目单位申报预算提出“按照人均每床位每月1080元计算，43张床位预算约56万元，财政配套40万元”的意见。考虑到该项目是试点民生工程，专家同意按申报预算金额安排。 综上，专家组建议2020年度该项目安排预算资金40万元。 | 社保股 | 根据实地走访修正 |
| 27 | 编号27 | 鹤山市发展和改革局 | 政府投资项目咨询评估经费 | 40 | 0 | 40 | 100% | 否 |  | 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 该项目是用于在批复项目可行性研究报告前，委托具有相应资质的第三方工程咨询单位对项目可行性研究报告进行咨询评估；在项目概算审批前，委托具有相应资质的第三方造价咨询单位进行审核。该项目依据《鹤山市政府投资项目管理办法》（鹤府〔2018〕14号）文件立项，立项依据不充分。原因如下： 根据鹤府〔2018〕14号第六条：发展改革部门是政府投资主管部门，按照规定权限办理项目建议书审批、可行性研究报告审批、概算审批等。第十三条，列入政府年度投资计划的项目由经批准安排的项目资金来源渠道支付前期费用。第二十一条：发展改革部门批复项目可行性研究报告前，可以委托具有相应资质的第三方工程咨询单位或者组织召开专家评审会议，对项目可行性研究报告进行咨询评估。 综上，各项审批属于项目单位职能工作内容；在批复项目可行性研究报告前，可以委托第三方进行咨询评估。可以并不是全部必需。 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 行财股 |  |
| 28 | 编号28 | 鹤山市市场监督管理局 | 食用农产品快速检测费 | 65 | 65 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：对本地6个考核市场按照上级部门考核要求完成实施食用农产品快筛快检监测，并将检测结果实时更新公示，提高农产品的食品安全水平。 2.年度具体绩效指标： （1）完成不少于28800批次的食用农产品快速检测； （2）农产品阳性产品发现率较往年提高2%以上，阳性产品占总体比例较往年下降5%； （3）每月对6家省考核市场实施农产品快检，覆盖率达到100%； （4）食用农产品快检结果公示率达到100%； （5）每天对已抽测的农产品的检测结果即时公示； （6）由食用阳性农产品而导致的食品安全问题发生不超过3件次； （7）群众对该项目的知晓度和满意度达到95%以上。 | 该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合，该项目2019年安排资金65万元，实际支出55.05万元，资金支出率84.7%。专家组建议如下： 该项目立项依据充分，资金支出计算依据较合理，综合考虑该项目往年资金使用情况以及涉及民生项目，建议2020年该项目维持往年资金使用额拨付。 综上，专家组建议2020年该项目安排资金65万元。 | 行财股 |  |
| 29 | 编号33 | 鹤山市交通运输局 | 新能源公交车购置补助 | 537 | 537 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：完成鹤山市新能源公交车的采购计划，大力推进市区公交车电动化工作要求，为实现城市绿色智慧出行的总体目标奠定基础。 2.年度具体绩效指标： （1）继续完成41部新能源公交车的采购工作； （2）符合国家标准和技术规格100%； （3）大力推进绿色智慧交通建设工作，基本实现公交电动化100%的指标； （4）41台新能源公交车可提供绿色出行承载量不低于1000人/每班次； （5）完成处置20台非纯电动公交车报废和固定资产处置工作； （6）公众服务对象满意度≥90%。 | 该项目单位申报预算金额与项目绩效目标、指标基本相关。根据鹤山市《市政府常务会议纪要》（十五届40）要求“会议研究并同意市鸿运公共汽车有限公司2019年购置纯电动新能源公交车计划(10米系列车20辆，8米系列车11辆，6米系列车10辆，共41辆);补助资金合计1790万元，分3年划拨到市鸿运公共汽车有限公司，其中2019年划拨716万元，2020年和2021年分别划找537万元;所需资金在政府性基金中解决”。 经项目走访，该项目为三年期投入的延续性项目，有比较全面具体的实施方案和资金支出依据。 综上，专家组建议2020年该项目安排资金537万元。 | 行财股 | 根据实地走访修正 |
| 30 | 编号34 | 鹤山市市场监督管理局 | 专利扶持基金 | 78 | 64.4 | 13.6 | 17% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：倡导创新文化，强化知识产权创造、保护和运用，实施创新驱动发展战略，发挥财政资金在社会发展领域的引领作用。 2.年度具体绩效指标： （1）对本年度申报的合规资助项目依据资助标准完成本级资金发放率100%； （2）获得江门竞争性专利项目的市本级财政资金完成发放率达100%； （3）促进全市发明专利拥有量达470件以上； （4）PCT专利申请1件、进入国家阶段授权1件； （5）资助专利代理机构1家、江门市知识产权示范企业1家、企业高质量专利培育项目1项； （6）首次通过《企业知识产权管理规范》国家标准认证单位1家； （7）受益对象满意度达100%。 | 该项目单位申报预算金额78万元，其中普惠性专利资助65.4万元、竞争性专利项目补助12.6万元。其计算的资助数量、标准依据不充分。经项目走访，2019年该项目安排资金100万元，实际支出60万元。专家建议： 对国内发明专利授权资助，文件规定是针对不同情况有不同资助标准，最高每件不超过0.7万元，但申报单位在申报时均按最高标准计算，建议按平均每件0.5万元的标准计算，共50万元，鹤山市按70%的分担比例计算，即35万元，压减13.6万元；其他项目我们认为比较合理。 综上，专家组建议安排项目资金64.4万元。 | 行财股 | 根据实地走访修正 |
| 31 | 编号35 | 中共鹤山市委组织部 | 村（社区）重点工作绩效奖励经费 | 332.8 | 274.56 | 58.24 | 18% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：激励村（社区）干部勇于担当作为，全面提升基层治理水平。 2.年度具体绩效指标： （1）发放工作绩效奖励人数为832人左右； （2）符合发放条件人员的发放比例为100%； （3）符合发放条件人员按时发放率为100%； （4）村（社区）“两委”班子交叉任职率达9成； （5）村（社区）“两委”战斗力有所增强，基层治理水平有所提升； （6）村“两委”干部满意度达100%。 | 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标相关。项目单位提出2020年计划发放绩效奖励人数为832人，按照人均4000元（镇级再配套50%以上）的标准计算，共需资金832*4000元=3328000元。按照《关于加大我市党的基层组织建设经费保障力度的通知》（鹤组通〔2018〕143号）要求，2018年人均奖励标准为6000元（其中由市本级财政承担50%，即3000元），文件要求对此标准进行适时适当上调。 考虑鹤山市财力情况，建议2020年人均奖励标准在2018年的基础上上调10%，即6600元，其中市本级财政承担3300元，因此共需832*3300元=2745600元。 综上，专家组建议2020年安排预算资金274.56万元。 | 行财股 | 根据联席会修正 |
| 32 | 编号36 | 鹤山市市政环卫管理所 | 沙坪农村及城区周边区域环境卫生“一把扫”工作 | 7762.01 | 0 | 7762.01 | 100% | 否 |  | 经评审，专家组建议该项目暂缓立项。 | 该项目立项目的用于解决沙坪农村及城区周边区的“一把扫”工作所需资金。 该项目立项依据是市政府批文“关于鹤山市城市综合管理局所属事业单位分类改革方案的批复”及工作安排。该项目立项依据不充分，项目具有可替代性。 根据项目单位“环卫所项目支出概算说明”等申报资料，经项目走访，专家意见如下： 1.2019年城区清扫面积约4620平方米，当年财政预算安排为4387万元；2019年拟接管农村和郊区清扫面积约185平方米，经统计汇总各渠道的当年清扫费用约500万元。即2019年全年清扫费用合计约为4887万元。 2.2020年项目单位申报“一把扫”经费为7762.01万元，比2019年超出2875万元，项目单位理由是清扫质量提高。 3.环卫清扫“一把扫”改革，应达到清扫工作“更专业、更经济、易管理”的目标，但该项目大幅度增加清扫费用。 4.项目单位应进一步对“一把扫”展开论证、深入调研，在此基础上制定出可操作、经济可行的方案后，再实施“一把扫”改革，而不是以第三方提供的经费方案（包括第三方提出的计费标准、作业人数、管理费用收取等）作为依据。 经评审，专家组建议该项目暂缓立项。 | 教科文股 | 根据实地走访修正 |
| 33 | 编号37 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 鹤山市城镇水质检测 | 50 | 30 | 20 | 40% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：开展供水水质检测，全方位掌握各种水源水质情况；开展污水厂污水水质检测，及时掌握全市污水厂进水浓度特征，规范和健全排水管理长效管理机制。 2.年度具体绩效指标： （1）供水水质检测：原水检测（检测西江、四堡水库等水源水）、出厂水检测（检测第二水厂、东坡水厂、桃源水厂等出厂水）、管网水检测（检测桃源加压站、镇南加压站等管网水）、二次供水检测（抽检全市物业小区二次供水）等各一年2次； （2）通过对原水、出厂水、管网水、二次供水等不同水质进行定期检测，全方位掌握各种水源水质情况，期望全部水质都达标，合格率达100%； （3）11座污水厂污水水质检测（2座县级污水厂、9座镇级污水处理厂）共7项指标检测，一年4次； （4）开展污水水质检测，实现污水管网全覆盖、全收集、全处理； （5）服务对象满意度100%。 | 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标基本相关。该项目申报预算金额50万元，其中：城镇供水水质检测46万元，污水水质检测4万元。该项目2019年安排资金26万元，实际支出24.35万元，资金使用情况较好。 根据该项目上年资金使用情况，考虑市本级财力状况，建议预算安排维持上年26万元水平。专家同意项目单位拟在2020年新增“针对鹤山市11座生活污水厂定期采样检测，全年4次、每次1万元，总计4万元”的检测内容。 综上，专家组建议该项目安排预算资金30万元。 | 教科文股 |  |
| 34 | 编号38 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 鹤山市燃气专项规划 | 48 | 0 | 48 | 100% | 否 |  | 经评审，专家组建议该项目暂缓立项。 | 鹤山市燃气专项规划是对2020年到期的鹤山市燃气专项规划修编项目。 该项目立项依据是《广东省燃气管理条例》第八条：县级以上人民政府燃气行政主管部门应当会同有关部门，依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及上以及人民政府燃气行政主管部门编制的燃气发展规划，组织编制本行政区域的燃气发展规划，报本级人民政府批准后组织实施，并报上一级人民政府燃气行政主管部门备案的规定。该项目单位应待所依据的各项规划修编后，再提出项目申报。 经评审，专家组建议该项目暂缓立项。 | 教科文股 | 根据实地走访修正 |
| 35 | 编号39 | 鹤山市文化馆 | 文化馆图书馆总分馆制建设 | 148.02 | 20 | 128.02 | 86% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：结合江门市公共文化事业建设年的工作部署，建立符合鹤山市情的文化馆总分馆体系，以市文化馆为总馆、10个镇(街)综合文化站为分馆、条件适合的行政村(社区)综合文化室为基层服务点。以此盘活基层各级文化馆、站、室资源，推进基层公共文化服务设施集约管理，实现“标识统一化、设施标准化、资源共享化、品牌共创化、服务体系化”建设。 2.年度具体绩效指标： （1）鹤山市文化馆达到国家一级馆标准； （2）各分馆达到省一级文化站的标准； （3）各服务点达到鹤山市行政村（社区）综合性文化服务中心建设标准； （4）至少到每个分馆开展1次公益培训、展览、演出活动，并创编2个节目； （5）提升全民艺术素质以及普及艺术入门； （6）群众满意度≥90%。 | 该项目单位申报概算金额与绩效目标、指标基本一致。该项目2020年申报市财政预算148.02万元，缺项目概算依据材料。项目2019年度安排资金50万元，已经基本支出完成。 建议项目单位根据粤文公〔2018〕141号、鹤府办函〔2019〕36号、鹤府办函〔2019〕37号等文件的要求，细化实施方案，制定年度计划、按计划申报专项资金。 综上，结合鹤山市财力，专家组建议该项目安排预算资金20万元。 | 教科文股 | 根据联席会修正 |
| 36 | 编号40 | 鹤山市文化馆 | 非遗传习厅及数字文化馆建设 | 351.78 | 0 | 351.78 | 100% | 否 |  | 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 该项目是在鹤山市完成非遗传习厅/数字文化馆的装修、线下设备购置、线上软件安装调试的功能，提供给市民们全新的线下数字体验。该项目依据“《第五次全国文化馆评估定级等级必备条件和评估标准（2019年）》第2.8项‘数字化服务与建设’中，对线上服务、数字资源、线上线下相结合的服务项目有了精细的数据要求”申报立项，该项目立项依据不充分，项目具有可替代性。 经评审，专家组建议该项目不立项。 | 教科文股 |  |
| 37 | 编号41 | 鹤山市文化馆 | 《鹤山市非物质文化遗产》图典 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：配合做好市非物质文化遗产保护工作，需对市非物质文化遗产进行整理归类，并制作图典。 2.年度具体绩效指标： （1）完成《鹤山市非物质文化遗产》图典发行； （2）图典印刷数量≧3000本； （3）对鹤山非遗文化的宣传、传承、保护100%； （4）可持续影响20年以上； （5）公众满意度100%。 | 该项目单位申报预算金额与项目绩效目标、绩效指标基本相关。该项目申报经费20.4万元，其中：出版社书号4万元、出版社审书样0.5万元、资料重新收集及补充3万元、聘请专家进行文字编辑定稿4万元、版面设计排版2万元、印刷费6.9万元，合计20.4万元。项目概算基本合理。专家建议对该项遗产保护工作给予一定的财政资金支持。 综上，专家组建议该项目安排预算资金20.4万元。 | 教科文股 | 根据联席会修正 |
| 38 | 编号42 | 鹤山市图书馆 | 图书购置 | 100 | 50 | 50 | 50% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：开展图书购置，主要是采购图书和订购期刊。现有的藏书远远不能满足群众要求，需要提供更多种类的图书，从而达到丰富广大群众的文化精神需求，不断提升市民文明素质，提高当地群众人文综合水平。 2.年度具体绩效指标： （1）进馆借阅参观人数≧250000人次； （2）项目完成验收通过率100%； （3）工程完成时间2个月内； （4）读者借阅率≧80%； （5）服务对象满意度100%。 | 该项目单位提供的预算清单比较完善,资金支出与项目的绩效目标、绩效指标基本符合。 经项目走访，该项目为延续性项目。该项目2019年度安排预算资金50万元，其中：40万元用于购买书籍，10万元用于购买报刊。鉴于电子图书的普及使用，为提高财政资金的使用效益，建议图书馆应适当调减报刊、期刊购置计划，停购一些借阅率不高的报纸期刊，在购置纸质图书时，应更注重质而不是量，应广泛征集读者意见，选购精品图书。专家组建议该项目维持上年度安排预算资金额度。 综上，专家组建议2020年该项目安排预算资金50万元。 | 教科文股 | 根据实地走访修正 |
| 39 | 编号44 | 鹤山市文化广电旅游体育局 | 文物保护单位四有工作 | 27.5 | 10 | 17.5 | 64% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：完成鹤山市2020年新增文物保护单位的保护工作要求。 2.年度具体绩效指标： （1）完成2020年新增的11处文物保护单位的“四有”工作要求； （2）达到市（县）级文物保护单位“四有”工作完成率80%以上指标； （3）新增文物保护单位“四有”建设达标率100%； （4）在文物保护工作的基础上推进“文物惠民”工作的效果； （5）通过加强文物保护工作推进提升鹤山市文博创意产业的发展； （6）对应文物保护单位服务对象满意度≥90%。 | 该项目单位申报预算金额与项目绩效目标、绩效指标基本相关。该项目政策性依据比较充分，网上公示的11处新增文物保护单位信息准确。但在具体工作经费使用方面，缺乏往年同类型项目的支出情况和具体预算金额的计算依据。测绘制图方面的概算偏高，建议适当核减。 考虑到文物保护单位工作的重要性，结合市本级的财力情况，专家建议对此项工作给与10万元的资金支持。 综上，专家组建议2020年该项目安排预算资金10万元。 | 教科文股 | 根据联席会修正 |
| 40 | 编号45 | 鹤山市文化广电旅游体育局 | 2020年新春龙狮汇活动经费 | 100 | 90 | 10 | 10% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：根据相关工作方案的要求办好2020年鹤山市新春龙狮汇文化活动。 2.年度具体绩效指标： （1）按时完成2020年新春龙狮汇文化活动的方案制定、送审及发布工作； （2）活动支持现场观众人数不低于两万人； （3）通过专项文化活动带动周边文化中心辐射人口不低于三万人； （4）通过新春龙狮汇这一品牌活动进一步提升鹤山市文化魅力，打造特色新年活动氛围； （5）通过加强专项文化活动，推进提升鹤山市整体创文建设工作的开展； （6）服务对象满意度≥90%。 | 该项目单位提供的预算清单比较完善,资金支出与项项目单位提供的概算依据比较详细，各单项列支比较清晰合理，项目资金的使用方向与项目设定的绩效目标、绩效指标基本相符。 经项目走访，该项目申报预算资金100万元，主要用于：1.场地布置费用34万元；2.狮馆演出费用40万元；3.竹朗金龙演出费用10万元；4.安保费用6万元；5.宣传费用10万元。考虑到春节大年初一开展舞龙舞狮等群众大型新春文化活动意义重大，结合本级财力情况，建议安排资金90万元。 综上所述，专家组建议该项目安排预算资金90万元。 | 教科文股 | 根据实地走访修正 |
| 41 | 编号47 | 中共鹤山市委宣传部 | 城市形象及对外宣传 | 90 | 50 | 40 | 44% | 是 |  | 1.年度总体绩效目标：学习宣传贯彻上级重要思想、方针、精神，同时通过城市形象打造和对外宣传工作，有效地提高城市魅力和吸引力，大大提高城市的品质和声誉，同时，强化市民群众的人文素养和归属感。 2.年度具体绩效指标： （1）主流媒体专题专版宣传报道5个专版； （2）鹤山城区主要出入口、街道及公众活动场所等设置宣传、重大事项及公益户外广告； （3）户外广告喷画质量材质高清喷绘户外灯布； （4）项目完成时间2020年12月31日以前； （5）市民满意度≥90%。 | 该项目单位申报预算金额与项目绩效目标、指标基本相关。该项目2019年安排资金90万元，项目单位未对2020年工作目标进行具体说明，未提供项目建设方案及具体的资金使用情况说明。考虑到宣传工作的重要性，以及市本级的财力情况，专家建议安排预算资金50万元，主要用于户外广告和宣传等。 综上，专家组建议该项目安排预算资金50万元。 | 教科文股 | 根据联席会修正 |
| 合计 |  | —— | —— | 14640.09 | 4740.405 | 9899.685 | 67.6% | —— |  | 注：核减金额合计：9899.685；总核减率：67.6% |  |  |  |