附件1

整改效果较好的事例

一、11个地区和部门的相关单位落实降费政策，不断优化政府服务和监管，切实减轻企业负担

（一）关于北京市、吉林省等4个省的21个单位违规收费1331.31万元的问题。黑龙江省公安厅禁毒总队、吉林省自然资源厅、湖北省十堰市等16个市州交警支队停止向申请人收取易制毒化学品管理信息系统维护费等3项收费，并纳入财政预算保障相关支出。北京市林业勘察设计院、北京市通州区城乡测绘所、吉林省地质环境监测总站停止开展工程设计和资源可行性勘查评价等3项中介服务，进一步规范业务承接范围和流程。

（二）关于河北省、辽宁省等8个省的9个单位违规收取或未及时清退保证金1.04亿元的问题。河北省唐山市应急管理局、辽宁省投资集团有限公司等单位及时摸清保证金底数，通过网络、电话、走访等方式积极宣传，委托招标代理机构等及时办理退款手续。截至2019年9月底，上述保证金已清退1亿元，其余379.07万元因涉及企业账户司法冻结等原因尚在清退处理中。

（三）关于国家能源局对4个核电站消防设计、验收审批事项的第三方评估不及时的问题。国家能源局积极督促项目评审单位加快评估工作，至2019年7月有关事项均已办结。同时，建立制度规范，明确引入预审机制、规范技术评审流程和时限要求，简化了核电站消防设计和竣工验收审批工作。

二、黑龙江省海伦市、四川省松潘县等10个地区促进扶贫政策落实，着力推进乡村振兴

（一）关于湖北省罗田县、四川省松潘县部分单位违规使用扶贫资金444.2万元的问题。罗田县已收回93户农户违规享受、重复享受的危房改造资金共计61.8万元；松潘县国有资产投资管理有限公司归还了违规使用的382.4万元扶贫资金。

（二）关于5个地区3817人次建档立卡贫困户未按规定享受教育扶贫、健康扶贫政策的问题。河北省广宗县、河北省巨鹿县、黑龙江省海伦市、湖北省罗田县、重庆市丰都县人民政府责成相关部门清理底数，核定应受资助学生和应受补贴残疾人、建档立卡贫困人口名单，及时筹集资金向1031名建档立卡贫困家庭学生补发教育资助65.32万元，向2786人次漏补人员发放大病医疗补充保险赔付金、贫困残疾人生活补贴等224.39万元。

（三）关于辽宁省阜蒙县、四川省松潘县、湖南省祁东县、宁夏回族自治区彭阳县的17个扶贫项目未按要求与帮扶对象建立利益联结机制，8个产业扶贫项目推进缓慢的问题。松潘县、祁东县印发文件，对以工代赈项目劳务报酬发放比例、用工管理等加强规范，并将发放劳务报酬比例要求作为项目审批和验收的重要内容。彭阳县根据市场实际情况，采用“养殖户自行销售、合作社保底收购”的方式，保障贫困户收入。阜蒙县、祁东县制定完工计划表，优化资金拨付程序，截至2019年9月底，酥脆枣种植等8个项目均已完工。

（四）关于湖北省部分农村集体单位上报资产清产核资数据相对滞后的问题。湖北省农业农村厅督促相关地区理顺农村集体资产所有权关系，加快推进清产核资工作。截至2019年7月底，全省纳入改革范围的24 513个村（社区）已全部完成清产核资，并通过实地盘点、数据审核等方式进行验收。

三、关于河北省秦皇岛市、唐山市的4个水污染防治项目应完工未完工的问题。秦皇岛市、唐山市加强项目调度，推进加快进度，截至2019年9月底，4个项目均已完工。