财政预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见表

（ 2019预算年度）

| 评价项目： |  | 重点媒体沟通 |  |  |  | 项目单位： |  | 中共鹤山市委宣传部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报金额： |  | 70万元 | 建议金额： |  | 50万元 |  | 评价指标得分（平均）： |  | 80 |
| 评价方式 | ■材料评审；■联席会修正；□实地走访二审；□现场答辩二审；□意见反馈修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 评价说明 |  |  | 专家组综合评价意见 |  |  |  |  |  |
| 立 项 建 议 | 申报项目总体定性评价，审核项目立项依据、项目不可替代性，或是否同意立项的具体原因，建议项目是否立项等。评价指标平均得分≦60分，项目不予立项。 |  |  | 该项目是中共鹤山市委宣传部根据中办发《关于建立健全信息发布政策解读的实施意见》（密件）文件要求，通过购买媒体服务的形式，有效宣传推介鹤山，提高鹤山美誉度和影响力。 该项目立项依据是密件，项目单位没有提供。考虑到该项目是延续项目，专家同意立项。 经评审，专家组同意该项目立项。 |  |  |  |  |  |
| 核 定 绩 效 目 标 | 核定项目总体绩效目标和具体绩效指标。绩效指标应包括产出、效益等指标。专家组可与预算单位商定绩效目标、绩效指标，或提出不予立项的建议。 |  |  | 核定项目绩效目标为： 1.总体绩效目标：通过江门日报年度合作、新华社年度合作，以购买媒体服务的形式，在全国及港澳地区范围内，有效宣传推介鹤山，提高鹤山美誉度和影响力。 2.具体绩效指标： （1）各级各类媒体对鹤山的外宣报道约400篇； （2）在江门日报等媒体主要版面上刊登次数≥5次； （3）合作媒体单位≥1家； （4）宣传范围为全国及港澳地区； （5）项目完成时间2019年12月31日前； （6）服务对象满意度≥90%。 |  |  |  |  |  |
| 专 家 综 合 意 见 | 审核项目申报预算金额是否与绩效目标、绩效指标相关，指出存在的问题、改进意见和建议；提出项目预算的建议金额，供财政部门安排预算参考。 |  |  | 该项目立项依据是密件，项目单位没有提供，专家未知项目实施的具体工作要求。 专家考虑到该项目是延续项目，参考2018年的项目资金使用情况，经联席会了解情况，同意“江门日报年度合作”子项目经费50万元。其余子项目经费，由于无文件依据支撑，不予考虑预算经费。 综上，专家组建议预算年度重点媒体沟通项目资金额度为50万元。 |  |  |  |  |  |

专家组组长签章：赖妙芳                          日期：2019-01-03